Título: Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el tiempo libre.

ISBN: 978-84-9839-580-8.

Autores: Jesús de la Concepción Fernández y Beatriz Fernández Ruiz.

Fecha de publicación: 2019.

EXAMEN

1. Asocia las preguntas de Ander-Egg a cada uno de los apartados formales a desarrollar en la planificación de un proyecto.

Solución:

¿Qué se quiere hacer? Naturaleza del proyecto.

¿Por qué se quiere hacer? Origen y fundamentos.

¿A quiénes va dirigido? Destinatarios.

¿Para qué se quiere hacer? Objetivos.

¿Cuándo se va a hacer? Localización espacial (calendario y cronograma).

¿Dónde se quiere hacer? Localización física.

¿Cómo se va a hacer? Con metodología, actividades y tareas.

¿Cómo se va a valorar? Con metodología, actividades y tareas.

¿Quiénes lo van a hacer? Recursos humanos.

¿Con qué se va a hacer o costear? Recursos materiales o financieros.

2. Describe las características principales de un objetivo general, un objetivo específico y un objetivo operativo.

Solución:

•	Objetivo general: son más amplios, configuran el marco de referencia dentro del cual se sitúan todas las acciones más concretas del proyecto. Se plantean a largo plazo, describen procesos y se utilizan términos abstractos para redactarlos.

•	Objetivos específicos: constituyen el punto central de un proyecto, representan los logros concretos que se quieren alcanzar, sirven para «bajar a tierra» los objetivos generales. La acción que señalan es terminal y son evaluables y medibles. Para redactarlos, se suele escribir una acción y una manera de llevarlo a cabo.

•	Objetivos operativos: conducen directamente a las actividades, delimitando lo que se espera de cada una de ellas. Se formulan en términos muy breves y concretos. Son evaluables y observables directamente.

3. Formas parte del equipo de coordinadores de un campamento en la Sierra de Cazorla con 60 niños de 9 años. Dormís en un albergue en el que hay dos aulas de tamaño medio, el comedor y cinco habitaciones con literas. Tenéis programada para una mañana una senda medioambiental, pero está lloviendo. Planifica una actividad alternativa en la que nombre una pequeña descripción de la actividad y el lugar donde la va a llevar a cabo, así como la forma en la que la va a evaluar.

Solución:

La planificación lógica incluiría las dos aulas para realizar la actividad en dos grupos ya que 60 personas en un aula serían demasiadas. Sería posible, si está bien justificado, utilizar el comedor. Por otro lado, la actividad previamente planificada es una senda medioambiental; en la temática de la actividad que se programe sería interesante que fuera la misma. En la descripción de la actividad debe estar incluida la división en grupos y la asignación de monitores a cada grupo.

En cuanto a la evaluación, será necesario saber qué se quiere evaluar y cuáles son los instrumentos que se van a utilizar para poder medirlo. Esto podría ser mediante una encuesta, por ejemplo, aunque lo más correcto sería mediante una dinámica.

4. ¿A qué se hace referencia cuando se habla del impacto medioambiental de una actividad?

Solución:

«Impacto ambiental» se refiere a las consecuencias tanto positivas como negativas generadas por la acción humana en los lugares donde desarrolla cualquier tipo de actividad.

5. En un grupo de 20 niños de 14 años vas a realizar una actividad consistente en una sesión de promoción de conductas alimenticias saludables mediante actividades de ocio. Para ello cuentas con una presentación digital que utilizarás de manera introductoria y, posteriormente, harás un mural por grupos de la pirámide alimenticia. Establece cuáles serían los recursos necesarios y un sistema de evaluación de la sesión.

Solución:

Los recursos deben estar divididos en tres categorías: recursos humanos, materiales y económicos.

En lo relativo a los recursos humanos, al ser 20 participantes se debería contar con, al menos, dos monitores. En cuanto a los recursos materiales, cómo mínimo se necesitaría un proyector o televisión y un ordenador ya fuera integrado o no en el proyector o la televisión. Los recursos económicos sería únicamente el gasto monetario, en el que hay que contar, como mínimo, con el pago a los profesionales y la compra del material necesario.

6. La asociación a la que perteneces quiere hacer un proyecto de educación afectivo-sexual a través de dinámicas de ocio para jóvenes de entre 14 y 16 años en un pueblo de 2000 habitantes. Elabora un documento en donde, brevemente (máximo 5 líneas), describas las ventajas que va a suponer el proyecto a uno de los agentes de coordinación elegidos. Establece los agentes con los que tendría coordinarte y nombra tres medios de difusión del proyecto que sean coherentes con las características de este.

Solución:

Los agentes mínimos con los que se debería establecer coordinación serían las familias, el centro educativo y las asociaciones o entidades que trabajen con jóvenes dentro de la zona.

El documento debe contener tres consecuencias positivas que, de forma directa o indirecta, afecten a la persona o entidad elegida, con el fin de lograr su colaboración de alguna forma en el proyecto. El lenguaje debe estar adaptado al receptor del mensaje.

Los medios de difusión podrían ser: folletos, actos públicos en los que se participe, cartelería, anuncio en prensa o radio local y página web y redes sociales de la entidad. El resto de los medios de difusión no serían eficaces dadas las características del proyecto.

7. Cita al menos dos ventajas y un inconveniente de realizar coordinaciones con los agentes presentes en la localización donde se va a llevar a cabo un proyecto.

Solución:

La principal ventaja es que las asociaciones y organizaciones que actúan en un determinado ámbito suelen tener un buen conocimiento de la zona o del sector de intervención y una experiencia previa de trabajo con la gente. Por este motivo, es importante abrir puestas y facilitar contactos con otras asociaciones u organizaciones necesarias en momentos puntuales. Por otra parte, cuentan ya con una inserción en esa realidad, que puede ser mayor o menor, pero en todo caso supone que están formando parte del ámbito en el que se va a trabajar. En algunos casos se trata de organizaciones o asociaciones que han ganado credibilidad entre la gente. Esto permite que el nuevo proyecto pueda tener mejor acogida si está avalado por las entidades que tienen ya «un nombre» dentro de la zona. También suelen disponer de medios, recursos, equipamientos e infraestructuras que puedan servir como refuerzo mutuo.

Entre los inconvenientes, destacan: el funcionamiento de determinadas entidades, la excesiva burocracia para la coordinación, los diferentes ritmos de trabajo o la desconfianza por parte de sus dirigentes, que en ocasiones hace que la coordinación sea muy complicada o produzca más consecuencias negativas que beneficios. En ocasiones los coordinadores se encontrarán con que determinadas entidades les verán como invasores que se han colado en un espacio en el que ellas ya están trabajando y que se «les quita» a sus personas usuarias.